## Hoja1
Porcentaje | Actividad | Tiempo | No. Tareas
100% | MANEJO CLAVE | 6 días
100% | Parámetros de clave | 2 días
100% | Cambio de clave obligatorio | 1 día
100% | Aviso de vencimiento | 1 día
100% | Bloqueo por intentos fallidos | 1 día
100% | Restaurar contraseña | 1 día
100% | Asignación clave segura | 1 día
100% | Inscripción clave en login | 1 día
70% | AUDITORIA OPERACIONES | 6 días
100% | Obtención ip origen | 1 día
70% | Mejoramiento descripciones y detalle log | 2 días
30% | Reporte de auditoria | 1 día
20% | CAMBIO GET A POST | 4 días
20% | Cambio en reportes para método POST | 4 días
90% | DESENCRIPCION AVVILLAS | 5 días | 1 | Estos deben entregarse en una proxima versión del SDF a mas tardar a mitad de Diciembre porque:
90% | Opción para desencriptar archivos avvillas | 5 días |  | 1) AvVillas solo va a colaborar enviando los archivos planos por 15 dias
75% | DEVOLUCION DE USUARIOS | 25 días | 7 | Por favor tener listo la version de prueba este viernes, con la correccion que nos envio Luis el 19 de Novimebre, para que el dia lunes y/o martes el grupo de dispersion realice las pruebas
0% | Devolución de usuario para recaudo local | 10 días
100% | Cargue documentos soporte devolución | 2 días |  | Este tema tenemos que correr, pues ayer nos estaban botando la culpa de la demora, cuando vimos que habian correos retenidos en la FCM reportando errores
100% | Consulta de documentos soporte en novedad de devolución | 2 días
100% | Discriminar impuestos en la devolución | 2 días
100% | Reporte de devoluciones descontadas | 2 días
100% | Reporte de devoluciones pendientes | 2 días
0% | Parametrización días de pago al usuario | 1 día
0% | Cargue histórico devoluciones | 4 días
100% | SOPORTE DE DEPOSITOS IDENTIFICADOS | 10 días
100% | Cargar y modificar soportes para depósitos identificados | 5 días | 2
100% | Consultar soportes de depósitos identificados | 5 días
50% | MEJORAS RECAUDO LOCAL | 10 días |  | Aquí faltan incluir unos puntos.
100% | desmarcación de depósitos identificados | 1 día |  | Me dice Clara Rivas que faltan funcionalidades de el Recaudo Local porque este modulo debe ir con la distribucion Y CON EL PAGO. Que eso ya estaba incluido en el requerimiento
100% | Reporte de validación de recaudo local | 2 días | 4 | Se deben manejar los bancos tal como se maneja en AvVillas
0% | Distribución recaudo local por tipo | 7 días
0% | Reporte de distribución por municipio | 2 días
0% | COBRO DE GASTOS FINANCIEROS | 40 días
0% | Parámetros de comisiones por cta recaudadora | 2 días | 14
0% | Parámetros de conceptos de comisión por cta recaudadora | 2 días |  | Para este punto se va a realizar una reunion entre gerentes, en el que se va a hablar de la manera como se van a distribuir los gastos financieros (basicamente los de POLCA pues SIMIT son transparentes) una vez este aprobada la nueva propuesta, se la estare pasando para que la ingrese al SDF
0% | Cargue extractos bancarios | 2 días
0% | Identificación de conceptos de comisión | 2 días
0% | Ejecución de cobros por comisiones rec loc | 4 días
0% | Ejecución de cobros por comisiones rec ext | 4 días
0% | Ajustes a transferencias a pagar rec loc | 5 días
0% | Ajustes a transferencias a pagar rec ext | 5 días
0% | Reporte de gastos bancarios | 2 días
0% | Contabilización recaudo ext | 2 días
0% | Contabilización recaudo loc | 2 días
0% | Contabilización pago rec ext | 2 días
0% | Contabilización pago rec loc | 2 días
0% | Control sobre comisiones cobradas | 4 días
0% | ENVIO A BANCOS | 2 días
0% | Control sobre fechas ya enviadas | 2 días | 1
0% | CAPACITACION FCM | 2 días
0% | Capacitación módulos fcm | 2 días
0% | TRASLADO DIVIPOS | 22 días
0% | Novedad traslado divipo | 3 días | 6
0% | Aprobación traslado divipo | 2 días
0% | Aplicación novedad traslado | 2 días
0% | Ajustes a distribución | 5 días
0% | Ajuste a contabilidad recaudo | 5 días
0% | Ajuste a contabilidad pago | 5 días
0% | OTROS SIN DEFINICION | 115 días
0% | Distribución de rendimientos financieros | 45 días | 8
0% | Unificación de transferencias | 15 días
0% | Separación de envío a bancos | 15 días
0% | Reportes de gestión | 15 días
0% | Control cargue archivos rechazos ach | 5 días
0% | Retransmisión de rechazos ach | 15 días
0% | Vistos buenos recaudo externo | 5 días
Departamental NARIÑO???
0% | MANEJO DE RECAUDOS MENOR VALOR | Sin definir | 7
0% | Ajustes a liquidación | Sin definir
0% | Cobro de pendiente | Sin definir
0% | Ajuste a distribución | Sin definir
0% | Ajuste contabilidad recaudo | Sin definir
0% | Contabilidad pago | Sin definir
0% | Reportes de cobros pendientes | Sin definir
0% | Reporte de cobros realizados | Sin definir