## Hoja1
Actividad | Dias | % avance
AJUSTES SEGURIDAD | 24 días
MANEJO CLAVE | 7 días
Parametros de clave | 2 días | 100%
Cambio de clave obligatorio | 1 día | 100%
Aviso de vencimiento | 1 día | 100%
Bloqueo por intentos fallidos | 1 día | 100%
Restaurar contraseña | 1 día | 100%
Asignacion clave segura | 1 día
Encripcion clave en login | 1 días
AUDITORIA OPERACIONES | 6 días
Obtencion ip origen | 1 días
Mejoramiento descripciones y detalle log | 4 días
Reporte de auditoria | 1 días
CAMBIO GET A POST | 4 días
Cambio en reportes para metodo POST | 4 días
MEJORAS RECAUDO LOCAL | 10 días
desmarcaion de depositos identificados | 1 día | 100%
Reporte de validacion de recaudo local | 2 días | 100%
Distribucion recaudo local por tipo | 7 días
COBRO DE GASTOS FINANCIEROS | 40 días
Parametros de comisiones por cta recaudadora | 2 días
Parametros de conceptos de comision por cta recauadora | 2 días
Cargue extractos bancarios | 2 días
Identificacion de conceptos de comision | 2 días
Ejecucion de cobros por comisiones rec loc | 4 días
Ejecucion de cobros por comisiones rec ext | 4 días
Ajustes a transferencias a pagar rec loc | 5 días
Ajustes a transferencias a pagar rec ext | 5 días
Reporte de gastos bancarios | 2 días
Contabilizacion recaudo ext | 2 días
Contabilizacion recaudo loc | 2 días
Contabilizacion pago rec ext | 2 días
Contabilizacion pago rec loc | 2 días
Control sobre comisiones cobradas | 4 días
ENVIO A BANCOS | 2 días
Control sobre fechas ya enviadas | 2 días
CAPACITACION FCM | 2 días
Capacitacion modulos fcm | 2 días
DEVOLUCION DE USUARIOS | 16 días
Devolucion de usuario para recaudo local | 10 días
Cargue documentos soporte devolucion | 2 días
Consulta de documentos soporte en novedad de devolucion | 2 días
Parametrizacion dias de pago al usuario | 1 día
DESENCRIPCION AVVILLAS | 5 días
Opcion para desencriptar archivos avvillas | 5 días
TRASLADO DIVIPOS | 22 días
Novedad traslado divipo | 3 días
Aprobacion traslado divipo | 2 días
Aplicación novedad traslado | 2 días
Ajustes a distribucion | 5 días
Ajuste a contabilidad recaudo | 5 días
Ajuste a contabilidad pago | 5 días
OTROS SIN DEFINICION | 115 días
Distribucion de rendimientos financieros | 45 días
Unificacion de transferencias | 15 días
Separacion de envio a bancos | 15 días
Reportes de gestion | 15 días
Control cargue archivos rechazos ach | 5 días
Retransmision de rechazos ach | 15 días